## 시트 1
Phase | Task | 2022-12-01 | [22 empty] | 2023-01-01
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
프로젝트 기획 | 주제 선정 | bar: 2022-12-01 9 to 2022-12-01 12
주제 현황 파악 | bar: 2022-12-01 12 to 2022-12-01 18
주제 멘토링 | bar: 2022-12-01 17 to 2022-12-01 18
멘토링 피드백 반영 | bar: 2022-12-01 17 to 2022-12-01 20
시각화 | 데이터 수집 | bar: 2022-12-01 19 to 2022-12-01 25
데이터 전처리 | bar: 2022-12-01 19 to 2022-12-01 25
데이터 시각화 | bar: 2022-12-01 21 to 2022-12-01 25
시각화 재구성 | bar: 2022-12-01 21 to 2022-12-01 25
군집화 모델링 | 변수 간 상관관계 분석 | bar: 2022-12-01 25
변수 조정 | bar: 2022-12-01 26 to 2022-12-01 29
하이퍼파라미터 조정 | bar: 2022-12-01 27 to 2022-12-01 29
모델링 및 군집화 | bar: 2022-12-01 27 to 2022-12-01 29
발표 준비 | 보고서 작성 | bar: 2022-12-01 12; 2022-12-01 19; 2022-12-01 21 to 2023-01-01 1
시각화 정리 | bar: 2022-12-01 28 to 2023-01-01 1
분석 결과 도출 | bar: 2022-12-01 29 to 2023-01-01 1
발표 자료, 내용 정리 | bar: 2022-12-01 29 to 2023-01-01 1
프로젝트 발표 | 발표 | bar: 2023-01-01 2